## Charges & Budget
Dimensionnement (chiffrage détaillé et estimation de la rentabilité)
[6 empty] | Coûts Infrastructures |  | c
Profil | Tâche (User Story) | Coût journalier (€) | Jours | Coût total (€)
Développeur mobile | Création de compte et connexion | 600 | 6 | 3000 | Élément | Coût mensuel (€) | Durée (mois) | Coût total (€)
Expert cloud/infrastructure | Création de compte et connexion | 800 | 4 | 1600 | Serveurs VM | 81.76 | 3 | 245.28
Chef de projet (SCRUM) | Création de compte et connexion | 750 | 3 | 1500 | Stockage données | 3.15 | 3 | 9.45
Designer UX/UI | Création de compte et connexion | 550 | 3 | 1650 | Services IA (Azure) | 256.23 | 3 | 768.69
[5 empty] | PostgreSQL | 151.05 | 3 | 453.15
Développeur mobile | Recommandation basée sur les vêtements existants | 600 | 10 | 6000 | Total initial (coût trimestriel) : |  |  | 1476.57
Data scientist | Recommandation basée sur les vêtements existants | 700 | 10 | 7000
Expert cloud/infrastructure | Recommandation basée sur les vêtements existants | 800 | 5 | 4000 |  | Coûts récurrents
Développeur mobile | RGPD & gestion des retours | 600 | 4 | 2400 |  | Elément | Coût annuel (€)
Chef de projet (SCRUM) | RGPD & gestion des retours | 750 | 2 | 1500 |  | Serveurs de production (VM + IA + BDD) | 5868.48 | soit 489,04 * 12
[6 empty] | Stockage des données | 37.8 | soit 3,15 * 12
[6 empty] | Total récurrent annuel (coût annuel) : | 5906.28 | 5906.28
Coût Total développement : 28 650 €
Coût infrastructure Azure (3 mois initiaux) : 492,19 € x 3 = 1 476,57 €
💰 Coût initial global ≈ 30 126,57 €
492,19 €

## Rentabilité & ROI
Calcul du ROI sur plusieurs années
Année | Coût initial cumulé (€) | Gains cumulés (€) | ROI (%)
1 | 34556.28 | 150000 | 334.07
2 | 44759.99 | 300000 | 570.24
3 | 54963.76 | 450000 | 718.72
4 | 65167.53 | 600000 | 820.7
5 | 75371.3 | 750000 | 895.07
Synthèse (Rentabilité et ROI)
Élément | Montant
Gains annuels prévus | 150000
Coût initial total | 30 126,57 € (développement et infrastructure)
Année 1 | 28 650 € (développement) + 1 476,57 € (infra initiale) + 4 429,71 € (infra T2 à T4) = 34 556,28 €
Calcul ROI (1ère année) | (150,000−34556,28)/34556,28×100=334,1%
Rentabilité après 5 ans = Gainscumulés(750 000)-Coûtscumulés(75 371) | Profit cumulé : 674 629 €
Explication du tableau du calcul du ROI
1. Coût initial cumulé :
Ce montant représente l’addition :
des coûts de développement : 28 650 €
et des coûts d’infrastructure Azure initiaux (3 mois) : 1 476,57 €
Coût initial global ≈ 30 126,57 €
Détail de l'évolution du coût cumulé sur 5 ans avec infrastructure récurrente :
On suppose que les coûts d’infrastructure Azure (1 476,57 € pour 3 mois) sont répétés chaque trimestre, soit 5 906,28 € par an.
Année 1 : 28 650 € (développement) + 1 476,57 € (infra initiale) + 4 429,71 € (infra T2 à T4) = 34 556,28 € (j’ai choisi d’inclure l’année complète d’infrastructure, pas juste les 3 premiers mois, d’où la somme de 34 556,28 € et non 30 126,57 €).
À partir de l’année 2, on ajoute seulement : * coûts récurrents : 5 906,28 € * Maintenance (15% du coût de developpement) = 4 297,49 € Total récurrent = 10 203,77 € par an
Année 2 : 34 556,28 € (année 1) + 10 203,77 € (infra annuelle) = 44 759,99 €
Année 3 : 44 759,99 € (année 2) + 10 203,77 € = 54 963,76 €
Année 4 : 54 963,76 € (année 3) + 10 203,77 € = 65 167,53 €
Année 5 : 65 167,53 € (année 4) + 10 203,77 € = 75 371,30 €
2. Gains cumulés :
On estime des gains de 150 000 € par an à partir de la mise en production.
Détail des gains cumulés :
Année 1 : 150 000 €
Année 2 : 150 000 € + 150 000 € = 300 000 €
Année 3 : 300 000 € + 150 000 € = 450 000 €
Année 4 : 450 000 € + 150 000 € = 600 000 €
Année 5 : 600 000 € + 150 000 € = 750 000 €
3. Pourquoi le choix de 150.000 € ? :
Les gains annuels de 150 000 € sont basés sur une hypothèse réaliste, à savoir 10 000 utilisateurs actifs avec un abonnement mensuel à 1,50 € sur 12 mois. Cela correspond à notre ambition de croissance modérée mais réaliste à 1 an.

## Registre CNIL
Registre CNIL – Projet d’application IA de recommandation vestimentaire Fashion Insta
Fiche de registre
Description du traitement | Contenu
Nom du traitement | Recommandation vestimentaire basée sur l’analyse des vêtements possédés
N° / RÉF | REC/2025/001
Date de création du traitement | 2025-07-01
Mise à jour du traitement | 2025-07-01
Acteurs responsables | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Clara MARTIN | 10 rue de l’Innovation | 75010 | Paris | France | 01 xx xx xx xx | clara.martin@startup-ai.fr
Délégué à la protection des données | Sophie LENOIR | 10 rue de l’Innovation | 75010 | Paris | France | 01 xx xx xx xx | dpo@startup-ai.fr
Sous-traitant (cloud/IA) | Microsoft Azure | [5 empty] | support@azure.microsoft.com
Finalité(s) du traitement
Finalité principale | Recommandation personnalisée de vêtements via application mobile
Sous-finalité 1 | Recommander des vêtements similaires à ceux déjà possédés
Sous-finalité 2 | Proposer des articles adaptés au style et préférences utilisateur
Sous-finalité 3 | Affiner les recommandations selon les retours utilisateurs
Catégories de données personnelles | Description |  |  | Durée de conservation
Données d'identification | Nom, prénom, email, mot de passe |  |  | 5 ans après la suppression du compte
Données vestimentaires | Images des vêtements renseignés par l’utilisateur |  |  | 2 ans après la dernière connexion
Préférences vestimentaires | Marques, styles, filtres, favoris |  |  | Jusqu'à suppression par l'utilisateur
Données d’utilisation | Fréquence, clics, feedback utilisateur |  |  | 1 an
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Clients | Utilisateurs de l'application mobile de Fashion-Insta
Destinataires des données | Type de destinataire |  |  | Précisions
Service interne (technique) | Data scientists et développeurs – accès restreint |  |  | Chiffrement des données
Service cloud (Azure) | Service externe pour l'entraînement des modèles (Stockage, traitement IA – données chiffrées et compartimentées) |  |  | Accès restreint et contrôlé
Service interne marketing | Analyses de préférences – données anonymisées |  |  | Respect du RGPD et opt-in utilisateur
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Chiffrement des données | Toutes les données personnelles (photos, identifications) sont chiffrées au repos et en transit
Contrôle d'accès | Authentification MFA, accès restreint par rôle
Journalisation | Traçabilité des accès aux données sensibles
Audits réguliers | Contrôles internes semestriels pour vérifier la conformité aux normes RGPD et la sécurité des données.
Risque identifié |  | Criticité |  |  | Plan d'action
Biais algorithmique dans les recommandations | Moyenne |  |  | Revue régulière des modèles IA et test de neutralité
Fuite ou vol de données personnelles | Élevée |  |  | Sauvegardes automatiques + chiffrement complet + supervision des accès
Violation de la vie privée des utilisateurs | Élevée |  |  | Conformité stricte au RGPD et audits fréquents des mesures de sécurité
Registre des traitements CNIL (orienté IA)
Nom du traitement | Objectif du traitement | Base légale | Données traitées | Durée de conservation | Mesures de sécurité
Création de compte | Accès au service | Consentement utilisateur | Email, mot de passe | Jusqu'à suppression du compte
Recommandation basée sur IA | Amélioration de l’expérience | Intérêt légitime / Consentement | Photos des habits, historique recommandations | 3 ans après dernière activité | Chiffrement des données, accès restreint
Analyse IA | Personnalisation, suggestion mode | Consentement | Données extraites des photos | 1 an
Gestion RGPD (modif/suppression) | Respect de la réglementation RGPD | Obligation légale (RGPD) | Toutes données personnelles | Selon obligation légale | Chiffrement, droit à la suppression
Note on A12: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F18: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A19: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A23: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E29: Durée de conservation Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A35: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemples : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A38: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A43: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Annexe : Complément d’informations sur la gestion des données sensibles et des biais algorithmiques
Les photos téléchargées par les utilisateurs dans l’application constituent des données personnelles potentiellement sensibles, dans la mesure où elles peuvent révéler implicitement des caractéristiques telles que l’apparence physique, le sexe, la morphologie ou l’origine ethnique. Bien que ces informations ne soient pas collectées explicitement, les algorithmes de traitement d’image et de recommandation pourraient introduire des biais involontaires basés sur ces critères.
Afin de garantir une utilisation éthique et équitable de l’intelligence artificielle dans notre système de recommandation, une attention particulière est portée à la détection et la réduction des biais potentiels dans les modèles utilisés. L’objectif est de s’assurer que tous les utilisateurs bénéficient d’une expérience équivalente, sans discrimination implicite.
Plan d’action pour la réduction des biais IA :
- Évaluation régulière des biais algorithmiques : Des tests sont réalisés périodiquement pour analyser les recommandations en fonction de différents profils utilisateurs, afin de détecter tout biais systémique.
- Audits de performance et d’équité des modèles IA : Des audits internes sont menés pour s'assurer que les suggestions de vêtements sont variées, inclusives et représentatives des préférences de chaque utilisateur.
- Formation continue des équipes IA : Les data scientists et développeurs sont formés aux principes d’IA responsable, notamment en matière de diversité des jeux de données et de conception d’algorithmes non discriminants.
- Documentation des décisions algorithmiques : Les choix de conception des modèles (types de données utilisées, critères de personnalisation, logique de filtrage) sont documentés de manière transparente, pour permettre leur revue et amélioration continue.

## Analyse des Risques
Identification et évaluation détaillées des risques avec plan d’action
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0-3) | Probabilité (0-3) | Criticité (impact * prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Etant donné que … | Si ... | Alors …
Non-conformité RGPD | Fuite ou mauvaise gestion des données personnelles | Violation du RGPD, sanctions CNIL, perte de confiance | 2 | 3 | 6 | Chiffrement des données, audit de conformité régulier | Révision des politiques de gestion des données, notification des utilisateurs et effacement des données si nécessaire
Biais dans l'algorithme de recommandation | Recommandations non inclusives ou stéréotypées | Réduction de la pertinence des recommandations, diminution de la satisfaction client et risque de mauvaise réputation | 1 | 2 | 2 | Audit d’équité, échantillonnage représentatif dans les jeux de données | Retraining du modèle avec données diversifiées, revue manuelle des recommandations
Biais IA (personnalisation faible) | Suggestions incohérentes ou peu pertinentes | Expérience utilisateur médiocre, désengagement | 2 | 2 | 4 | Recalibrage des modèles, surveillance régulière, collecte de feedback utilisateur | Réentraîner les modèles avec données annotées, A/B testing
Défaillance technique | Surcharge ou plantage des serveurs | Interruption du service, ralentissement des fonctionnalités | 3 | 2 | 6 | Mise en place de redondances, surveillance proactive | Activation des systèmes de secours et redémarrage des serveurs
Dépassement de budget | Coûts d'infrastructure Azure supérieurs aux prévisions | Perte de rentabilité | 2 | 2 | 4 | Planification rigoureuse et suivi des coûts via Azure Cost Management, alertes de quota | Replanification et réallocation du budget
Retard de développement | Non-respect du planning de sprints | Déception des parties prenantes, démotivation | 2 | 3 | 6 | Gestion proactive des tâches et respect des jalons | Amélioration UX/UI, ajout de nouvelles fonctionnalités demandées
Non-adhésion des utilisateurs à l'appli | Faible adhésion, Taux de téléchargement ou d’utilisation faible | Échec commercial, perte d’investissement | 1 | 2 | 2 | Campagne marketing ciblée, bêta-tests utilisateurs | Ajout de fonctionnalités attractives, amélioration de l'interface utilisateur
Analyse des risques approfondie
Risque | Conséquence | Plan de mitigation
Violation du RGPD | Amendes, perte de confiance | Audit RGPD régulier, chiffrement des données
Défaillance technique | Interruption des services, coûts supplémentaires | Redondance des serveurs, surveillance proactive
Biais IA | Recommandations non pertinentes | Ajustement et surveillance continue des algorithmes IA
Dépassement budgétaire | Perte de rentabilité | Optimisation IA, prévision réaliste, suivi mensuel des coûts Azure
Retard de livraison | Diminution de confiance, perte d’opportunité marché | Suivi SCRUM serré, livrables incrémentaux, re-scoping si besoin
Non-adhésion client | Échec commercial | Tests bêta, marketing ciblé, améliorations UX en continu

## Sprints (4 mois)
Planification des Sprints sur 3 Mois (12 semaines)
Semaine | Sprint | User Story | Tâches principales | Durée (jours) | Profil(s)
Semaines 1-2-3 | Sprint 1 | Création de compte et connexion + infrastructure cloud | Développement de la fonctionnalité de création de compte + Authentification sécurisée | 6 | Développeur mobile, Expert Cloud
|  |  | Infrastructure de base pour l'application (VM, stockage, BDD) | 4 | Expert cloud/infrastructure
|  |  | Gestion de projet (SCRUM) et coordination | 3 | Chef de projet (SCRUM)
|  |  | Conception de l'interface utilisateur | 3 | Designer UX/UI
Semaines 4-5-6 | Sprint 2 | Prise de photos et gestion des vêtements | Intégration de la caméra / prise de photos / gestion de la galerie utilisateur | 6 | Développeur mobile, Designer UX/UI
|  |  | Stockage des photos et métadonnées sur Azure | 3 | Expert cloud/infrastructure
|  |  | Pré-traitement des images (préparation des données pour l’IA) | 3 | Data Scientist
Semaines 7-8-9 | Sprint 3 | Recommandation IA & préférences utilisateur | Entraînement du modèle IA (recommandations basées sur photos + préférences) | 6 | Data Scientist, Développeur mobile
|  |  | Ajout des préférences (styles, marques, influenceurs) | 4 | Développeur mobile, PO
|  |  | Tests et ajustements | 3 | Data Scientist, Développeur mobile
Semaines 10-11-12 | Sprint 4 | Gestion des retours & RGPD + préparation COMEX | Mise en place des règles RGPD (collecte, modification, suppression des données, désinscription) | 5 | Tous les profils
|  |  | Tests finaux & validation | 5 | Tous les profils
|  |  | Préparation démo MVP et documentation pour le COMEX | 3 | PO, Chef de projet, Designer
Note explicative – Planification des Sprints (4 semaines)
Sprint 1 (Semaines 1 à 3) : Création de compte et infrastructure.
Ce sprint se concentre sur la création de compte, l’initialisation de l’infrastructure cloud, la gestion de projet (SCRUM), ainsi que la conception de l’interface utilisateur. L’objectif est de livrer une première version stable de l’application avec authentification sécurisée.
Sprint 2 (Semaines 4 à 6) : Prise de photos et gestion des vêtements.
Ce sprint se concentre sur la capture et la gestion des photos de vêtements. Il intègre l’appareil photo dans l’application mobile, permet la gestion de la galerie utilisateur, le stockage des images sur Azure, et prépare les données pour l’entraînement du modèle IA.
Sprint 3 (Semaines 7 à 9) : Recommandation IA et préférences utilisateur
Ce sprint se concentre sur l’intelligence artificielle. Il comprend l'entraînement du modèle de recommandation basé sur les photos et les préférences utilisateur (styles, marques, influenceurs). Les tests sont réalisés pour garantir la pertinence et l'équité des recommandations.
Sprint 4 (Semaines 10 à 12) : RGPD, tests finaux et livrable MVP
Mise en conformité avec le RGPD (gestion des données personnelles) et réalisation des tests finaux, et à la préparation du livrable MVP pour la démonstration au COMEX. L’ensemble des profils est mobilisé pour valider la stabilité du produit.
Conclusion
Ce découpage en 4 sprints de 3 semaines permet une gestion réaliste du projet dans une approche Agile.
Chaque sprint aboutit à un livrable fonctionnel et le découpage par domaine (technique, photo, IA, RGPD).

## Synthèse de pilotage projet
Synthèse de pilotage – Rentabilité & Performance & Résumé exécutif
Catégorie | Élément | Description
Objectif du projet | Application IA de recommandation | Recommandations de vêtements basées sur le dressing de l’utilisateur
Cible | Utilisateurs Fashion / Mobile | Jeunes adultes utilisateurs de smartphones et réseaux sociaux
Rentabilité et gains | Gains attendus | 150 000 € par an
Coûts estimés | Coûts d'infrastructure annuels | 5 906,28 € par an
Rentabilité ROI | Rentabilité ROI | 334,1% dès la première année, soit un profit de 115 453 €
Scénarios projetés | Scénario optimiste | Augmentation de 10 % des gains annuels (165 000 € / an)
Scénarios projetés | Scénario pessimiste | Augmentation de 15 % des coûts d'infrastructure Azure (~6 800 € / an)
Performances attendues | Temps de réponse | < 1 seconde
Performances attendues | Taux de précision IA élevé | disponibilité visée : 99,9 %
Performances attendues | Précision des recommandations IA | > 85 % de recommandations pertinentes
Suivi post-lancement | Taux d’adoption utilisateur | Mesuré par le nombre d’utilisateurs actifs après lancement (Suivi sur 3 mois) - Objectif : +10 000 utilisateurs
Suivi post-lancement | Taux de rétention | Pourcentage d'utilisateurs conservant l'application à long terme - > 50 % après 3 mois
Méthode de travail | Méthode Agile | Agile Scrum
Méthode de travail | Rituels | Daily Scrum, Sprint Review, Rétrospective
Méthode de travail | Suivi | Burndown Chart, démonstrations régulières
Sécurité & RGPD | Conformité RGPD | Données chiffrées, contrôle d'accès, audits réguliers
Sécurité & RGPD | Éthique IA | Tests anti-biais, IA responsable, documentation algorithmes
Principaux risques identifiés | Risqe RGPD | Vol de données, non-conformité → Audits réguliers RGPD : pour détecter et corriger toute faille
Principaux risques identifiés | Risque IA | Biais algorithmiques (perte de pertinence ou d'équité) → supervision et tests, Réduction des coûts IA/Azure
Principaux risques identifiés | Défaillances techniques | pannes, surcharge des serveurs, bugs critiques → Plan de redondance serveurs Azure, sauvegardes automatisées
Tests | Tests internes | Réalisés par l’équipe projet
Tests | Tests bêta | Réalisation de tests avec des utilisateurs externes
Tests | Ajustements | Fonctionnalités ajustés via feedbacks
Azure | Azure Pricing Calculator | Estimation initiale des coûts (492,19 €/mois)
Azure | Réservation serveurs | Économie via engagement long terme
Azure | Optimisation IA | Réduction des ressources consommées par les modèles IA ((compute, stockage))